Направления реализации и мероприятия (проекты)

Для реализации плана управления Березинским биосферным заповедником на 2015 – 2019 годы  предусматриваются следующие направления и план мероприятий:

Долгосрочная цель 1

Сохранение  естественного состояния природных экосистем Березинского биосферного заповедника

Направление 1.1.

Обоснование и нормативное оформление охранно-режимных мероприятий и внутрихозяйственного использования территории заповедника, а также оптимизация функционального зонирования территории для обеспечения эффективного управления ресурсами и соответствия международным стандартам биосферных резерватов

Направление 1.2.

Обеспечение естественной динамики природного комплекса заповедника и его устойчивого существования за счет снижения влияния факторов внутреннего и внешнего воздействия

Направление 1.3.

Совершенствование охраны территории заповедника

Направление 1.4.

Обеспечение контроля  за  вывозом и утилизацией твёрдых бытовых и коммунальных отходов

Направление  1.5.

Снижение внешнего негативного воздействия на заповедную территорию

Направление 1.6.

Координация природоохранной, научной и эколого-просветительской деятельности на территории заповедника

Долгосрочная цель 2

Осуществление мониторинга природных комплексов и объектов животного и растительного мира

Направление 2.1.

Проведение мониторинга состояния природных экосистем заповедника и прилегающих территорий

Направление 2.2.

Поддержание жизнеспособности Борисовско-Березинской популяции беловежского зубра

Долгосрочная цель 3

Поддержание функционирования заповедника, как эталона для проведения научных исследований малонарушенных природных экосистем, их компонентов и процессов, протекающих в биосфере

Направление 3.1.

Научное обеспечение функционирования Березинского биосферного заповедника

Направление 3.2.

Активизация и укрепление международного сотрудничества в области взаимодействия биосферных резерватов

Долгосрочная цель 4

Формирование на базе заповедника Центра экологического просвещения национального масштаба и привлечение к его деятельности широких слоев общественности

Направление 4.1.

Развитие экологического просвещения

Направление 4.2.

Развитие научного, познавательного  и экологического туризма

Долгосрочная цель 5

Привлечение общественности к участию в принятии управленческих решений

Направление 5.1.

Взаимодействие с общественностью по вопросам функционирования заповедника

Направление 5.2.

Взаимодействие с местным населением по вопросам функционирования заповедника

Долгосрочная цель 6

Поддержание традиционных форм биосферно совместимого природопользования местного населения

Направление 6.1

Поддержание традиционного землепользования на части территории заповедника для сохранения связанного с ним биоразнообразия, включая редкие виды флоры и фауны

Направление 6.2.

Социально-экономическая поддержка местного населения.

Общие требования к реализации мероприятий:

- Наличие научного обоснования планируемых мероприятий;

- Соответствие планируемых мероприятий действующему законодательству;

- Согласование всеми заинтересованными сторонами;

- Использование имеющегося национального и международного опыта;

- Проведение, в случае необходимости, экологической экспертизы;

- Привлечение национальных и международных экспертов;

- Координация с параллельно выполняемыми как самим заповедником, так и другими заинтересованными сторонами мероприятиями.

Мероприятия по охране и использованию Березинского биосферного заповедника на 2015 – 2019 годы

| № | Мероприятие | Задача мероприятия | Ожидаемые результаты | Ответственный | Срок реализации | Ориентировочная стоимость, млн.руб в ценах на 01.07. 2015 г. | Источники финансирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Долгосрочная цель 1 Сохранение естественного состояния природных экосистем Березинского биосферного заповедника Задачи: Оптимизировать правовую основу для дифференцированной охраны и использования природного комплекса заповедника Приблизить заповедник к стандартам, принятым для международных биосферных резерватов программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» МАВ. Уменьшить антропогенное воздействие на наиболее уязвимых участках территории заповедника Снизить негативное воздействие автомобильного движения по трассе М-3 на охраняемые экосистемы Снизить риск деградации озёрно-болотных комплексов северной и центральной части заповедника вследствие изношенности подпорных гидротехнических сооружений Березинской водной системы Снизить негативные воздействия от природопользования на заповедные экосистемы Снизить негативные воздействия экологического туризма на охраняемые экосистемы Снизить негативное влияние на биологическое разнообразие процессов зарастания пойменных и открытых болотных биотопов древесно-кустарниковой растительностью. Обеспечить эффективную работу службы охраны заповедника Разработать мероприятия по снижению загрязнения территории твёрдыми бытовыми отходами Обеспечить надлежащее экологическое состояние территории заповедника за счет вывоза и утилизации отходов Оптимизировать режим лесопользования в охранной зоне с целями и задачами заповедника для достижения комплексного эколого-экономического эффекта Снизить загрязнение территории заповедника химическими веществами, используемыми в сельском хозяйстве Снизить воздействие охотничьего хозяйства на сопредельных территориях на популяции диких животных заповедника Смягчить отрицательное воздействие хозяйственной деятельности, проводимой на окружающей территории на охраняемые экосистемы заповедника Обеспечить обоснование и научное сопровождение природоохранных и эколого-просветительских мероприятий, сфокусировав внимание на прикладных аспектах исследований Повысить уровень профессиональной подготовки персонала заповедника с учётом современных природоохранных подходов и технологий Обеспечить внедрение собственных научных разработок в практику природоохранной деятельности заповедника |
| Направление 1.1. Обоснование и нормативное оформление охранно-режимных мероприятий и внутрихозяйственного использования территории заповедника, а также оптимального функционального зонирования территории для обеспечения эффективного управления ресурсами и соответствия международным стандартам биосферных резерватов |
| Планируется решение следующих задач: Оптимизировать правовую основу для дифференцированной охраны и использования природного комплекса заповедника Обеспечить соблюдение режима охраны и использования природных ресурсов на специально выделенных участках, направленного на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих в его границах. Приблизить заповедник к стандартам, принятым для международных биосферных резерватов программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» МАВ |
| 1.1.1. | Подготовка предложений по корректировке Перечня специально выделенных участков, направленных на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих в его границах | Оптимизировать правовую основу для дифференцированной охраны и использования природного комплекса заповедника | Приняты дополнения и изменения в Перечень специально выделенных участков, направленных на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих в его границах | ГПУ | 2015 | финансирование не требуется | Собственные средства ГПУ |
| 1.1.2. | Принятие решения об объявлении биосферного резервата «Березинский биосферный заповедник» на национальном уровне. Приведение функционального зонирования территории биосферного резервата в соответствии с международными критериями программы МАВ | Привести функциональное зонирование территории биосферного резервата в соответствии с международными критериями программы МАВ | Принято Положение о биосферном резервате «Березинский биосферный заповедник», разработано его функциональное зонирование, соответствующее требованиям программы ЮНЕСКО «МАВ» | ГПУ, НАН Беларуси, Минский облисполком, Витебский облисполком | 2016 | 180 | Средства, ежегодно выделяемые Управлению делами Президента Республики Беларусь на финансирование мероприятий по развитию национальных парков и Березинского заповедника |
| 1.1.3. | Проведение очередного базового лесоустройства территории заповедника и разработка Проекта организации и ведения лесного хозяйства ГПУ «Березинский биосферный заповедник» | Создать нормативно-правовую основу для ведения лесного хозяйства на территории заповедника | Проведено очередное базовое лесоустройство территории заповедника и разработан Проект организации и ведения лесного хозяйства | ГПУ, УП «Белгослес» | 2016-2018 | 4 000 | Средства, выделяемые Управлению делами Президента Республики Беларусь на финансирование мероприятий по развитию национальных парков и заповедника |
| Направление 1.2. Обеспечение естественной динамики природного комплекса заповедника и его устойчивого существования за счет снижения влияния факторов внутреннего и внешнего воздействия |
| Планируется решение следующих задач: Уменьшить антропогенное воздействие на наиболее уязвимых участках территории заповедника Снизить негативное воздействие автомобильного движения по трассе М-3 на охраняемые экосистемы Снизить риск деградации озёрно-болотных комплексов северной и центральной части заповедника вследствие изношенности подпорных гидротехнических сооружений Березинской водной системы Снизить негативные воздействия от природопользования на заповедные экосистемы Снизить негативные воздействия экологического туризма на охраняемые экосистемы Снизить негативное влияние на биологическое разнообразие процессов зарастания пойменных и открытых болотных биотопов древесно-кустарниковой растительностью |
| 1.2.1. | Оценка влияния автодороги М-3 (Минск-Витебск) на природные комплексы заповедника и разработка мероприятий по снижению её негативного воздействия на охраняемые экосистемы | Снизить негативное воздействие автомобильного движения по трассе М-3 на охраняемые экосистемы | Оптимизирован скоростной режим трассы М-3 на участке пересечения территории заповедника | ГПУ | 2016-2018 | 20 | Республиканский бюджет |
| 1.2.2. | Регулирование гидрологического режима Сергучского канала и озер Березинской водной системы в целях снижения темпов их эвтрофикации и для поддержания естественных нерестилищ. | Снизить риск деградации озёрно-болотных комплексов северной и центральной части заповедника путем регулирования работы подпорных гидротехнических сооружений Березинской водной системы | Подпорные сооружения Березинской водной системы поддерживаются в рабочем состоянии; разработан регламент и режимы регулирования стока паводковых вод. | ГПУ | 2016-2019 | 30 | Республиканский бюджет |
| 1.2.3. | Оценка воздействия сбора дикорастущей продукции и рыбной ловли на природные комплексы заповедника и совершенствование системы природоохранного контроля (организация учета собранной продукции и выловленной рыбы) | Снизить негативные воздействия природопользования на заповедные экосистемы | Организован учет собранной продукции и выловленной рыбы для принятия управленческих решений по совершенствованию режима охраны и использование заповедника | ГПУ | 2016-2019 | 50 | Собственные средства |
| 1.2.4. | Оценка воздействия регулируемого экологического туризма на отдельные виды животных и растений и природные комплексы заповедника, разработка и внедрение рекомендаций | Снизить негативные воздействия туризма на охраняемые экосистемы | Разработаны и внедрены рекомендации по организации регулируемого экологического туризма | ГПУ | 2016-2019 | 40 | Собственные средства |
| 1.2.5. | Проведение мероприятий по расчистке от древесно- кустарниковой растительности и тростника участков экологических систем (лугов, низинных болот, островов), включая приобретение техники, разработку научного обоснования и проектно- сметной документации | Снизить негативное воздействие на биологическое разнообразие открытых участков поймы и болот процессов их зарастания древесно-кустарниковой растительностью | Разработано научное обоснование, подобраны участки и реализованы мероприятия по их расчистке от древесно-кустарниковой растительности, приобретена соответствующая техника | ГПУ (ГП 14.1) | 2016-2019 | 1 500 | Республиканский бюджет |
| 1.2.6. | Разработка и реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами дикорастущих растений, включая приобретение специальной техники и средств | Снизить распространение агрессивных чужеродных видов растений на территории заповедника и его охранной зоны | Приобретена специальная техника и средства, ликвидированы или уменьшены площади, занятые инвазивными видами растений | ГПУ (ГП 15.1) | 2015-2018 | 300 | Республиканский бюджет |
| Направление 1.3. Совершенствование охраны территории заповедника |
| Планируется решение следующей задачи: Обеспечить эффективную работу службы охраны заповедника |
| 1.3.1. | Приобретение специальных средств и специального транспорта для повышения эффективности охраны Березинского биосферного заповедника. | Обеспечить эффективную работу службы охраны заповедника. | Обеспечено соблюдение режима охраны и использования заповедника | ГПУ (ГП19.1) | 2016 | 1 500 | Республиканский бюджет |
| 1.3.2. | Строительство конторы лесничества в Березинском лесничестве с разработкой проектно-сметной документации | Обеспечить эффективную работу службы охраны заповедника. | Обеспечена эффективная работ службы охраны леса | ГПУ | 2016 | 2 500 | Средства, ежегодно выделяемые Управлению делами Президента Республики Беларусь на финансирование мероприятий по развитию национальных парков и Березинского заповедника |
| 1.3.3. | Приобретение пожарной машины, других средств и оборудования длительного использования для профилактики и борьбы с пожарами | Обеспечить эффективную работу службы охраны заповедника по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. | Приобретены пожарная машина и другие средства и оборудование длительного использования | ГПУ | 2016 | 1 500 | Средства выделяемые Управлению делами Президента Республики Беларусь на финансирование мероприятий по развитию национальных парков и Березинского заповедника |
| 1.3.4. | Строительство лесохозяйственной автодороги д. Барсуки – д. Стайск – д. Черница с разработкой проектно-сметной документации в целях обеспечения эффективного ведения борьбы с лесными пожарами | Обеспечить эффективную работу службы охраны заповедника по предотвращению и ликвидации лесных пожаров, проведения биотехнических и лесохозяйственных мероприятий | Построена и введена в строй лесохозяйственная автодорога д. Барсуки – д. Стайск – д. Черница | ГПУ | 2016-2017 | 8 400 | Средства выделяемые Управлению делами Президента Республики Беларусь на финансирование мероприятий по развитию национальных парков и Березинского заповедника |
| Направление 1.4. Обеспечение контроля за вывозом и утилизацией твёрдых бытовых и коммунальных отходов |
| Планируется решение следующих задач: 1. Разработать мероприятия по снижению загрязнения территории твёрдыми коммунальными отходами и бытовым мусором 2. Обеспечить надлежащее экологическое состояние территории заповедника за счет вывоза и утилизации отходов |
| 1.4.1. | Разработка и внедрение комплекса мер по контролю за вывозом с территории заповедника ТКО, проведение мероприятий по снижению загрязнения территории бытовым мусором. | Обеспечить надлежащее экологическое состояние территории заповедника за счет сбора, вывоза и утилизации отходов | Реализован комплекс мер по снижению загрязнения территории заповедника ТКО и бытовым мусором | ГПУ ЛКУПП ЖКХ «Лепель» | 2016-2019 | 40 | Собственные средства ГПУ |
| Направление 1.5. Снижение внешнего негативного воздействия на заповедную территорию |
| Планируется решение следующих задач: Оптимизировать режим лесопользования в охранной зоне с целями и задачами заповедника для достижения комплексного эколого-экономического эффекта Снизить загрязнение территории заповедника химическими веществами, используемыми в сельском хозяйстве Снизить воздействие охотничьего хозяйства на сопредельных территориях на популяции диких животных заповедника Смягчить отрицательное воздействие хозяйственной деятельности, проводимой на окружающей территории на охраняемые экосистемы заповедника |
| 1.5.1. | Обоснование экологически устойчивого лесопользования в охранной зоне заповедника | Оптимизировать режим лесопользования в охранной зоне с целями и задачами заповедника для достижения комплексного эколого-экономического эффекта, оказать содействие в прохождении процедуры сертификации по системе FSC | Выделены участки высокой природоохранной ценности в окружающих эксплуатационных лесах, придан им охранный статус в соответствии с действующим законодательством. Паспортизированы места произрастания на сопредельных территориях растений, занесённых в Красную книгу, и переданы под охрану землепользователям | ГПУ НАН Беларуси ГЛХУ «Бегомльский лесхоз» ГЛХУ «Борисовский лесхоз» ГЛХУ «Лепельский лесхоз» Территориаль-ные органы Минприроды | 2016-2019 | 50 | Республиканский бюджет |
| 1.5.2. | Текущий мониторинг поступления загрязняющих веществ из мелиоративных систем правобережных притоков Березины и разработка мер по снижению негативного воздействия от ведения сельского хозяйства в охранной зоне заповедника (консультирование, система организационных мер, проводимых совместно с территориальными органами Минприроды) | Снизить загрязнение территории заповедника химическими веществами, используемыми в сельском хозяйстве | Проведены консультации с заинтересованными сторонами, включая территориальные органы Минприроды. Налажен текущий мониторинг поступления сельскохозяйственных загрязнителей из мелиоративных систем правобережных притоков Березины. Разработана система мер, направленных на снижение загрязнения | ГПУ, Районные инспекции Минприроды, Управления сельского хозяйства и продовольствия Лепельского Борисовского и Докшицкого райисполкомов | 2016-2019 | 100 | Республиканский бюджет |
| 1.5.3. | Оценка влияния охотдеятельности на сопредельных территориях на популяции диких видов животных заповедника | Оптимизировать влияние охотничьего хозяйства, ведущегося на сопредельных территориях, на популяции диких видов животных заповедника | Режим охранной зоны заповедника учтен в охотустроительной документации; места обитания на сопредельных территориях видов животных, занесённых в Красную книгу, паспортизированы и переданы под охрану землепользователям; вдоль внешних границ заповедника создана зона покоя. | ГПУ, Белгосохота, НАН Беларуси, районные структуры Минприроды, Борисовский, Лепельский, Ушачский и Бегомльский лесхозы, охотхозяйство «СК Федерации профсоюзов Беларуси», ОХ «Зарянка» | 2016-2019 | 20 | Собственные средства |
| Направление 1.6. Координация природоохранной, научной и эколого-просветительской деятельности на территории заповедника |
| Планируется решение следующих задач: Обеспечить обоснование и научное сопровождение природоохранных и эколого-просветительских мероприятий. Повысить уровень профессиональной подготовки персонала заповедника с учётом современных природоохранных подходов и технологий Обеспечить внедрение собственных научных разработок в практику природоохранной деятельности заповедника |
| 1.6.1. | Организация и проведение мероприятий по повышению профессиональной подготовки персонала Березинского биосферного заповедника | Повысить уровень профессиональной подготовки кадров заповедника с учётом современных природоохранных подходов и технологий | Проведено обучение и повышена профессиональная квалификации 50 работников заповедника | ГПУ | 2015-2019 | 50 | Собственные средства ГПУ Республиканский бюджет |
| 1.6.2. | Внедрить научные разработки заповедника в практику проведения природоохранных и научно-просветительских мероприятий | Обеспечить внедрение научных разработок в практику природоохранной деятельности заповедника | Научные разработки в области охраны природы, экологического просвещения и туризма внедрены в практику заповедника | ГПУ | 2016-2019 | 50 | Собственные средства ГПУ |
| Долгосрочная цель 2 Осуществление мониторинга природных комплексов и объектов животного и растительного мира Задача: 1.Улучшить информационную обеспеченность о состоянии природных комплексов и объектов животного и растительного мира для принятия управленческих решений 2. Обеспечить устойчивое состояние Борисовско-Березинской микропопуляции беловежского зубра 3. Обеспечить надлежащие биотехнические мероприятия по поддержанию вольноживущей микропопуляции зубра 4. Обеспечить мониторинг состояния Борисовско-Березинской микропопуляции зубра и научное сопровождение биотехнических мероприятий |
| Направление 2.1. Проведение мониторинга состояния природных экосистем заповедника и прилегающих территорий |
| Планируется решение следующей задачи: Улучшить информационную обеспеченность принятия управленческих решений |
| 2.1.1. | Поддержание в рабочем состоянии сети пунктов постоянного наблюдения и улучшение системы сбора первичных данных | Улучшить информационную обеспеченность принятия управленческих решений | Инфраструктура системы мониторинга постоянно поддерживается в рабочем состоянии | ГПУ | 2015-2019 | 50 | Собственные средства ГПУ |
| 2.1.2. | Проведение комплексного мониторинга экосистем (лесных, водных, болотных, луговых и др.) заповедника в соответствии с регламентами НС МОС. | Улучшить информационную обеспеченность принятия управленческих решений | Собираются, накапливаются и обрабатываются данные комплексного мониторинга | ГПУ, НАН Беларуси (НСМОС) | 2017-2018 | 100 | Республиканский бюджет |
| 2.1.3. | Обеспечить проведение наблюдений за дикими видами животных, относящимися к объектам охоты и рыболовства, дикими видами животных, включенными в Красную книгу РБ и охраняемыми в соответствии с международными обязательствами Республики Беларусь | Улучшить информационную обеспеченность принятия управленческих решений | Проводятся систематические наблюдения за дикими животными - объектами охоты и рыболовства, дикими животными, включенными в Красную книгу Республики Беларусь | ГПУ, НАН Беларуси (НСМОС) | 2015-2019 | 50 | Республиканский бюджет |
| 2.1.4. | Организация и ведение наблюдений за распространением клещевых боррелиозов, оценка степени риска возникновения очагов клещевых боррелиозов | Улучшить информационную обеспеченность принятия управленческих решений | Проводятся систематические наблюдения за степенью заражения клещей-переносчиков боррелиозов и определяется риск возникновения очагов | ГПУ (ГП 32.1) | 2015-2019 | 70 | Республиканский бюджет |
| 2.1.5 | Разработка программы, регламента и создание локальной сети мониторинга лесов высокой природоохранной ценности на территории ЭЛОХ «Барсуки» (в соответствии со стандартами Лесного Попечительского Совета (FSC) | Обеспечить защиту и сохранение лесных участков, которые имеют высокую природоохранную, социальную и экономическую ценность | Создана локальная сеть мониторинга и организованы регулярные наблюдения | ГПУ | 2016 - 2019 | 10 10 | Собственные средства ГПУ, Республиканский бюджет |
| 2.1.6. | Организация и проведение мониторинга видов растений и животных, охраняемых в соответствии с международными договорами РБ, а также включенных в Красную книгу РБ и среды их произрастания в ЭЛОХ «Барсуки» | Обеспечить охрану редких видов в соответствии со стандартами Лесного Попечительского Совета (FSC) | Организованы регулярные наблюдения за популяциями редких видов растений и животных на территории ЭЛОХ «Барсуки» | ГПУ | 2016-2019 | 10 10 | Собственные средства ГПУ, республиканский бюджет |
| 2.1.7. | Организация и проведение наблюдений за содержанием кислорода в водоемах части Березинской водной системы и озере Палик для принятия управленческих решений по предотвращению заморных явлений | Предотвратить заморные явления в водоемах части Березинской водной системы и озера Палик | Налажен постоянный контроль за содержанием растворенного в воде кислорода, заморные явления не допущены | ГПУ | 2016-2019 | 30 | Собственные средства ГПУ |
| Направление 2.2. Поддержание жизнеспособности Борисовско-Березинской микропопуляции беловежского зубра |
| Планируется решение следующих задач: Обеспечить устойчивое состояние Борисовско-Березинской микропопуляции беловежского зубра. Обеспечить надлежащие биотехнические мероприятия по поддержанию вольноживущей микропопуляции зубра Обеспечить мониторинг состояния Борисовско-Березинской микропопуляции зубра и научное сопровождение биотехнических мероприятий |
| 2.2.1. | Определение численности, половозрастной и социальной структуры, инвентаризация животных, определение границ районов местообитания зубров, создание компьютерной базы данных | Определить численность, половозрастную и социальную структуру, границы районов местообитания зубров, создать компьютерную базу данных | Налажен мониторинг состояния популяции зубра, создана и ведется компьютерная база данных | ГПУ, (п. 1.1., 1.2., 1.3 Плана мероприятий по сохранению и рациональному использованию зубров на 2015 – 2019 годы (далее – План мероприятий) | 2015-2019 | 55 | Собственные средства ГПУ |
| 2.2.2. | Проведение мероприятий по лечению и контролю за состоянием животных | Провести гельминтологические обследования, произвести закупку антигельминтных препаратов и минерально-витаминных добавок, выполнить комплекс лечебно-профилактических мероприятий | Закуплены антигельминтные препараты и минерально-витаминные добавки, определена степень заражения животных, дана ветеринарная оценка состояния микропопуляции зубров | ГПУ (План мероприятий 3.1., 3.2., 3.3.) | 2015-2019 | 10 15 | Собственные средства ГПУ Республиканский бюджет |
| 2.2.3. | Осуществление комплекса биотехнических мероприятий по улучшению условий обитания стада за пределами заповедника | Провести надлежащие биотехнические мероприятия по поддержанию вольноживущей популяции зубра | Закуплены и заготовлены корма, реализован комплекс биотехнических мероприятий, кормовые площадки содержатся в удовлетворительном состоянии | ГПУ (План мероприятий 5.1., 5.3.) | 2015-2019 | 85 250 | Собственные средства ГПУ Республиканский бюджет |
| 2.2.4. | Издание научно-популярных брошюр, буклетов, фотоальбомов по проблеме сохранения беловежского зубра | Пропаганда и просвещение широких слоев населения по вопросам сохранения беловежского зубра | Издан буклет о состояние Борисовско-Березинской популяции беловежского зубра | ГПУ (План мероприятий 6.1.) | 2018 | 10 | Республиканский бюджет |
| Долгосрочная цель 3 Поддержание функционирования заповедника, как эталона для проведения научных исследований малонарушенных природных экосистем, их компонентов и процессов, протекающих в биосфере Задачи: Обеспечить научное обоснование в долгосрочной перспективе режима территориальной охраны заповедника Совершенствовать охрану и устойчивое использование экосистем заповедника Оптимизировать организацию массивов накопленной информации для визуализации, анализа и обработки Повысить доступность к актуальной научной информации в области заповедного дела Развивать международные научные связи в области заповедного дела Повысить степень вовлечённости заповедника в функционирование всемирной сети биосферных резерватов Повысить международный природоохранный престиж заповедника Распространять и популяризировать за рубежом информацию о заповедном деле в Беларуси |
| Направление 3.1. Научное обеспечение функционирования Березинского биосферного заповедника |
| Планируется решение следующих задач: |
| Обеспечить научное обоснование в долгосрочной перспективе режима территориальной охраны заповедника Совершенствовать охрану и устойчивое использование экосистем заповедника Оптимизировать организацию массивов накопленной информации для визуализации, анализа и обработки Повысить доступность к актуальной научной информации в области заповедного дела |
| 3.1.1. | Выполнение НИР «Динамика явлений и процессов в природных комплексах Березинского биосферного заповедника. «Летопись природы» | Обеспечить научное обоснование в долгосрочной перспективе режима территориальной охраны заповедника | Систематически ведутся комплексные исследования в рамках Летописи природы | ГПУ | 2015-2019 | 266 | Республиканский бюджет |
| 3.1.2. | Выполнение НИР «Комплексный анализ состояния и динамики природных экосистем Березинского биосферного заповедника, научное обеспечение их охраны и устойчивого использования» | Совершенствовать охрану и устойчивое использование экосистем заповедника | Выполнена комплексная оценка и прогноз естественного развития экосистем заповедника с достижением природоохранного экологического и социального эффекта | ГПУ (ГП «Биоразнообразие, биоресурсы, экология») | 2016-2020 | 1 200 | Республиканский бюджет |
| 3.1.3. | Создание комплексной автоматизированной-справочной системы на базе действующей геоинфор- мационной системы Березинского биосферного заповедника с использованием информации с аппаратов космического базирования и других средств | Оптимизировать организацию массивов накопленной информации для визуализации, анализа и обработки | Создана комплексная автоматизированная справочная система | ГПУ (ГП 34.1) | 2015-2019 | 440 | Республиканский бюджет |
| 3.1.4. | Выполнение НИР «Наземное обеспечение ГИС спутникового мониторинга болотных экосистем Березинского биосферного заповедника в зависимости от их генезиса» | Совершенствовать охрану и устойчивое использование малонарушенных болотных экосистем заповедника | Создана сеть калибровочно-эталонных участков болотных экосистем в зависимости от их генезиса, создана серия тематических карт болотных экосистем | ГПУ, НАН Беларуси (программа Союзного государства «Мониторинг-СГ») | 2015-2017 | 150 | Средства бюджета Союзного государства России и Беларуси |
| 3.1.5. | Подготовка и издание ежегодника «Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования» | Повысить доступность к научной информации в области заповедного дела | Налажен выпуск ежегодника «Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования» | ГПУ (ГП 28) | 2015-2019 | 220 | Республиканский бюджет |
| 3.1.6. | Установка искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам диких животных, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | Поддержание численности птиц, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | Отмечена стабилизация или рост численности редких видов птиц | ГПУ (ГП 16.1) | 2016-2018 | 30 | Республиканский бюджет |
| 3.1.7. | Подготовка и проведение аккредитации государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник» в качестве научной организации | Обеспечить проведение научных исследований на высоком научно-техническом уровне, совершенствовать материально-техническую базу научного отдела заповедника | Аккредитация государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник» в качестве научной организации проведена | ГПУ, НАН Беларуси, ГКНТ | 2017 - 2018 | финансирование не требуется | Собственные средства ГПУ |
| Направление 3.2. Активизация и укрепление международного сотрудничества в области взаимодействия биосферных резерватов |
| Планируется решение следующих задач: Развивать международные научные связи в области заповедного дела Повысить степень вовлечённости заповедника в функционирование всемирной сети биосферных резерватов Повысить международный природоохранный престиж заповедника Распространять и популяризировать за рубежом информацию о заповедном деле в Беларуси |
| 3.2.1. | Проведение международной научно-практической конференции, посвящённой 90-летию Березинского заповедника | Развивать международные научные связи в области заповедного дела | На базе заповедника проведена представительная международная конференция | ГПУ (ГП 27) | 2015 | 650 | Республиканский бюджет |
| 3.2.2. | Организация и проведение на базе Березинского заповедника конференций, выставок и других мероприятий | Развивать международные научные связи в области заповедного дела | На базе заповедника организованы и проведены выставки, конференции и другие мероприятия | ГПУ (ГП 27) | 2017 | 200 | Республиканский бюджет |
| 3.2.3. | Выполнение обязательств по трехстороннему договору о сотрудничестве между биосферными резерватами «Северные Вогезы» (Франция), «Кампиноский» (Польша) и Березинским биосферным заповедником | Повысить степень вовлечённости заповедника в функционирование всемирной сети биосферных резерватов и его международный природоохранный престиж | Выполнены международные обязательства заповедника | ГПУ | 2015-2019 | 150 | Международные фонды, Собственные средства ГПУ |
| 3.2.4. | Обеспечение выполнения мероприятий по экспертизе Европейского Диплома для Березинского биосферного заповедника на период с 2010 по 2020 гг. | Повысить международный природоохранный престиж заповедника | Проведена экспертиза и продлен срок действия Европейского Диплома для заповедника | ГПУ | 2019 | 20 | Международные фонды |
| 3.2.5. | Налаживание сотрудничества с биосферными резерватами России в рамках союзного государства между Беларусью и Россией | Повысить степень вовлечённости заповедника в функционирование сети биосферных резерватов на постсоветском пространстве | Налажено долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество заповедника с биосферными резерватами России, заключены договора о сотрудничестве | ГПУ | 2016-2019 | 30 | Собственные средства ГПУ |
| 3.2.6. | Подготовка и издание брошюры об итогах многолетнего сотрудничества между биосферными резерватами: Березинским (Беларусь), Северные Вогезы (Франция) и Кампиноским (Польша) | Распространять и популяризировать опыт сотрудничества в сети биосферных резерватов программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» | Подготовлена и издана научно-популярная брошюра | ГПУ | 2015 | 50 | Республиканский бюджет |
| Долгосрочная цель 4 Формирование на базе заповедника Центра экологического просвещения и туризма национального масштаба и привлечение к его деятельности широких слоев общественности Задачи: Улучшить материально-техническое обеспечение Центра экологического просвещения Усилить информационно-просветительскую деятельность в целевых группах потребителей Обеспечить широкий охват целевых групп для проведения экологического просвещения Создать правовой фундамент использования ресурсного потенциала заповедника в сфере экологического и научного туризма Развивать контролируемый экотуризм с приоритетным использованием подведомственных заповеднику территорий ЭЛОХ «Барсуки» и ОХ «Березина». Оптимизировать развитие туризма в заповеднике по эколого-экономическому критерию Сформировать комфортную и эстетически привлекательную среду для развития туристической деятельности Увеличить экспозиционную ценность заповедника Улучшить сервисное обслуживание и экологическое просвещение туристов |
| Направление 4.1. Развитие экологического просвещения |
| Планируется решение следующих задач: Улучшить материально-техническое обеспечение Центра экологического просвещения Усилить информационно-просветительскую деятельность в целевых группах потребителей Обеспечить широкий охват целевых групп для проведения экологического просвещения |
| 4.1.1. | Создание на базе Березинского заповедника визит-центра, разработка и обустройство зеленых маршрутов, в том числе экологических троп, а также сопутствующей инфраструктуры, включая разработку проектно- сметной документации и приобретение оборудования. | Улучшить материально-техническое обеспечение Центра экологического просвещения | Центр экологического просвещения оснащён и функционирует в соответствии с современными стандартами | ГПУ (ГП 21.1) | 2016-2018 | 1 500 | Республиканский бюджет |
| 4.1.2. | Дальнейшая реализация компонента «Зеленые школы» технической помощи «Поддержка устойчивого развития и охраны окружающей среды Республики Беларусь». | Интерактивное экологическое обучение школьников на базе Дома экологического просвещения и экологических троп | Проводятся регулярные занятия, тренинги, конкурсы, летние полевые лагеря и другие мероприятия с учащимися | ГПУ, Учреждения образования | 2016-2019 | 200 | Средства заинтересованных учреждений образования |
| 4.1.3. | Проведение эколого-образовательных туров для различных категорий учащихся «Березинский заповедник – молодежи» с учащимися республики и ближнего зарубежья | Усилить информационно-просветительскую деятельность среди учащихся и молодежи | Проводятся регулярные эколого-образовательные туры с учащимися республики и ближнего зарубежья | ГПУ, Учреждения образования | 2016-2019 | 120 | Средства заинтересованных учреждений образования |
| 4.1.4. | Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других информационных материалов о заповеднике. | Донести информацию о заповеднике и его деятельности до широких слоев населения | Подготовлены, изданы и распространены в целевых группах информационные материалы о заповеднике | ГПУ (ГП 31.1) | 2015-2016 | 90 | Республиканский бюджет |
| 4.1.5. | Организация и проведение полевых практик для отечественных и зарубежных студентов и организация волонтерских лагерей | Вовлечь в практическую природоохранную и научную деятельность представителей учащейся молодежи | Систематически на базе заповедника проводятся полевые практики и волонтёрские лагеря студентов | ГПУ, Учреждения образования | 2015-2019 | 100 | Средства заинтересованных учреждений образования |
| 4.1.6. | Приобретение и установка информационных терминалов о Березинском биосферном заповеднике | Усилить информационно-просветительскую деятельность среди посетителей заповедника | Информационные терминалы приобретены, установлены и оснащены соответствующей информацией | ГПУ (ГП24) | 2015-2018 | 180 | Республиканский бюджет |
| 4.1.7 | Обустройство молодежного учебно-экологического центра на базе интерната в д. Домжерицы, включая разработку проектно-сметной документации | Улучшить инфраструктуру размещения для молодых специалистов, школьников и студентов | Обустроен молодежный учебно-экологический центр на базе интерната в поселке Домжерицы | ГПУ (ГП 23.1.2) | 2018-2019 | 3 300 | Республиканский бюджет |
| Направление 4.2. Развитие научного и экологического туризма |
| Планируется решение следующих задач: Совершенствовать правовую основу использования ресурсного потенциала заповедника в сфере экологического и научного туризма Развивать контролируемый экотуризм с приоритетным использованием подведомственных заповеднику территорий ЭЛОХ «Барсуки» и ОХ «Березина». Оптимизировать развитие туризма в заповеднике по эколого-экономическому критерию Сформировать комфортную и эстетически привлекательную среду для развития туристической деятельности Увеличить экспозиционную ценность заповедника Улучшить сервисное обслуживание и экологическое просвещение туристов Улучшить информационную обеспеченность и экологическую сбалансированность принятия управленческих решений |
| 4.2.1. | Разработка научно-методической базы ведения научного и экологического туризма Березинским биосферным заповедником. | Совершенствовать правовую основу использования ресурсного потенциала в сфере экологического и научного туризма | Разработаны и приняты дополнения к нормативно-правовым документам, регулирующим ведение научного и экологического туризма | ГПУ | 2016-2019 | 20 | Собственные средства ГПУ |
| 4.2.2. | Разработка туристического продукта заповедника и перспективной программы развития контролируемого туризма | Оптимизировать развитие туризма в Березинском заповеднике на основе эколого-экономических критериев | Определены допустимые рекреационные нагрузки, пропускная способность территории для экологического туризма, сезонные показатели потока туристов, и другие значимые параметры развития экологического туризма. | ГПУ | 2016-2019 | 20 | Собственные средства ГПУ |
| 4.2.3. | Модернизация инфраструктуры объектов отдыха эколого- туристического комплекса ”Нивки”, включая разработку проектно-сметной документации | Сформировать комфортную и эстетически привлекательную среду для развития эколого-туристической деятельности | Произведена модернизация эколого-туристического комплекса «Нивки» | ГПУ (ГП 23.1.1) | 2016-2017 | 2 750 | Республиканский бюджет |
| 4.2.4. | Разработка и обустройство полосы спортивно-оздоровительного игрового комплекса «Веревочный городок» | Увеличить экспозиционную ценность заповедника | Разработан и обустроен спортивно-оздоровительный комплекс | ГПУ | 2015-2016 | 122 | Собственные средства ГПУ |
| 4.2.5. | Модернизация существующей инфраструктуры, развитие и оптимизация объектов познавательного туризма, размещения, рекламно-информационного назначения | Повысить привлекательность заповедника, улучшить сервисное обслуживание его посетителей Привлечь дополнительный поток посетителей, улучшить информированность о заповеднике | Произведена модернизация, улучшены условия размещения, усовершенствованы объекты рекламно-информационного назначения и познавательного туризма | ГПУ | 2016-2019 | 850 | Собственные средства ГПУ, Средства выделяемые Управлению делами Президента Республики Беларусь на финансирование мероприятий по развитию национальных парков и заповедника |
| 4.2.6. | Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов | Улучшить информированность и сервисное обслуживание посетителей и местного населения | Установлены информационные знаки и щиты | ГПУ (ГП 9.1) | 2015-2019 | 350 | Республиканский бюджет |
| 4.2.7. | Мониторинг воздействия экотуризма на состояние заповедных экосистем. | Минимизировать рекреационную нагрузку от проведения туристической деятельности | Предотвращено отрицательное воздействие туризма на состояние заповедных экосистем | ГПУ | 2016-2019 | 25 | Собственные средства ГПУ |
| 4.2.8 | Создание Центра мифологического туризма в раках реализации проекта «Экотуризм в Березинском: инновационные подходы, партнёрские модели, «зелёное» сознание» | Привлечь дополнительный поток посетителей, улучшить экспозиционную ценность заповедника | Создан Центр мифологического туризма | БОО «Отдых в деревне», ГПУ | 2016 -2017 | 2 270 510 | Средства, выделенные ЕС в рамках Проекта ПРООН «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике Собственные средства ГПУ |
| Долгосрочная цель 5 Привлечение общественности к участию в принятии управленческих решений Задачи: Обеспечить доступ широкой общественности и местного населения к получению информации о Березинском биосферном заповеднике. Обеспечивать заинтересованные аудитории оперативной информацией о заповеднике Обеспечивать международную природоохранную и научную общественность оперативной информацией о заповеднике Наладить канал связи с заинтересованной аудиторией через СМИ Поддерживать позитивное восприятие заповедника целевыми аудиториями Повысить степень общественного участия в управлении заповедником Обеспечить участие местного населения в деятельности заповедника. Наладить информационное взаимодействие с местным населением посредством использования официальных каналов Обеспечить обратную связь с местным населением. Повысить социальную сбалансированность принимаемых решений Повысить степень общественного участия в управлении заповедником |
| Направление 5.1. Взаимодействие с общественностью по вопросам функционирования заповедника |
| Планируется решение следующих задач: Обеспечить доступ широкой общественности и местного населения к получению информации о Березинском биосферном заповеднике. Обеспечивать заинтересованные аудитории оперативной информацией о заповеднике Обеспечивать международную природоохранную и научную общественность оперативной информацией о заповеднике Наладить канал связи с заинтересованной аудиторией через СМИ Поддерживать позитивное восприятие заповедника целевыми аудиториями Повысить степень общественного участия в управлении заповедником |
| 5.1.1. | Поддержание и регулярное обновления Интернет-сайта о Березинском биосферном заповеднике. | Обеспечить заинтересованные аудитории актуальной и оперативной информацией о заповеднике | Функционирует и постоянно обновляется Интернет-сайт заповедника | ГПУ | 2015-2019 | 25 | Собственные средства ГПУ |
| 5.1.2. | Презентация заповедника на международных выставках и конференциях. | Обеспечить международную природоохранную и научную общественность актуальной и оперативной информацией о заповеднике | Регулярно проводятся презентации заповедника на международных специализированных выставках и конференциях | ГПУ | 2015-2019 | 100 | Собственные средства ГПУ |
| 5.1.3. | Популяризация заповедника через средства массовой информации. | Обеспечивать заинтересованные аудитории информацией о заповеднике через массовые общедоступные каналы | В СМИ регулярно размещается информация о заповеднике | ГПУ | 2015-2019 | 50 | Собственные средства ГПУ |
| 5.1.4. | Организация мероприятий по поддержанию и повышению имиджа заповедника (День заповедника, Марш Парков и др.) | Сформировать и поддерживать позитивное восприятие заповедника целевыми аудиториями | Регулярно организуются мероприятия по повышению имиджа заповедника | ГПУ | 2015-2019 | 50 | Собственные средства ГПУ |
| 5.1.5. | Введение представителей общественных объединений, декларирующих природоохранные цели, в НТС заповедника | Повысить степень участия общественности в управлении заповедником | В состав Научно-технического совета заповедника включены представители общественных объединений, декларирующих природоохранные цели | ГПУ | 2016 | 5 | Собственные средства ГПУ |
| Направление 5.2. Взаимодействие с местным населением по вопросам функционирования заповедника |
| Планируется решение следующих задач: Обеспечить участие местного населения в деятельности заповедника. Наладить информационное взаимодействие с местным населением посредством использования официальных каналов Обеспечить обратную связь с местным населением. Повысить социальную сбалансированность принимаемых решений Повысить степень общественного участия в управлении заповедником |
| 5.2.1. | Регулярное информирование местного населения о деятельности заповедника | Наладить информационное взаимодействие с местным населением посредством использования официальных каналов | Актуальная информация о заповеднике распространяется местными органами власти | ГПУ Местные органы власти | 2015-2019 | 10 | Собственные средства ГПУ |
| 5.2.2. | Проведение социологических опросов по вопросам функционирования заповедника и взаимодействия с местным населением и посетителями заповедника | Обеспечить обратную связь с местным населением. Повысить социальную сбалансированность принимаемых решений | Регулярно и по мере необходимости проводятся социологические опросы местного населения по актуальным проблемам функционирования заповедника | ГПУ, Местные органы власти | 2016-2019 | 20 | Собственные средства ГПУ |
| 5.2.3. | Введение представителей органов местного самоуправления и местного населения в НТС заповедника | Повысить степень общественного участия в управлении заповедником | В состав Научно-технического совета заповедника включены представители органов местного самоуправления и местные жители | ГПУ | 2016 | 5 | Собственные средства ГПУ |
| Долгосрочная цель 6 Поддержание традиционных форм биосферно совместимого природопользования местного населения Задачи: Обосновать необходимость продолжения традиционного землепользования на селитебных участках и в пойме р. Березины. Обеспечить местное население дровяной древесиной для хозяйственно-бытовых нужд Поддерживать партнёрские отношения ГПУ с местным населением Регулировать потребление местным населением природных ресурсов заповедника в контролируемых и ограниченных объемах, достаточных для поддержания необходимого жизненного уровня Обеспечить максимально-возможную занятость местного населения в рамках уставной деятельности ГПУ и осуществлять поддержку жизнеобеспечения жителей исходя из ограничений, определенных статусом ООПТ Снизить текучесть кадров и стимулировать приток квалифицированных работников в ГПУ Поддерживать партнёрские отношения ГПУ с местным населением |
| Направление 6.1. Поддержание традиционного землепользования на части территории заповедника для поддержания связанного с ним биоразнообразия, включая редкие виды флоры и фауны |
| Планируется решение следующих задач: Обосновать необходимость продолжения традиционного землепользования на селитебных участках и в пойме р. Березины. Обеспечить местное население дровяной древесиной для хозяйственно-бытовых нужд Поддерживать партнёрские отношения ГПУ с местным населением Регулировать потребление местным населением природных ресурсов заповедника в контролируемых и ограниченных объемах, достаточных для поддержания необходимого жизненного уровня |
| 6.1.1. | Разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию традиционного землепользования | Сохранить экосистемное и видовое разнообразие, обеспечиваемое традиционным землепользованием | Будут сохранены участки пойменных лугов и пастбищ, Суходольных лугов и пашни, видовое растительное разнообразие которых детерминировано традиционным землепользованием (сенокошение, выпас скота, создание кормовых полей) | ГПУ | 2015-2019 | 50 | Собственные средства ГПУ |
| 6.1.2. | Оптимизация прочих рубок и уборки сухостойных и ветровальных деревьев на территории заповедника в соответствии с режимом ограниченного природопользования и сохранением биоразнообразия на специально отведенных для этих целей участках | Обеспечить местное население дровяной древесиной для хозяйственно- бытовых нужд | Определены участки, объёмы и условия проведения прочих рубок, уборки сухостойных и ветровальных деревьев на территории заповедника для обеспечения местного населения дровяной древесиной | ГПУ | 2016-2019 | 50 | Собственные средства |
| 6.1.3. | Определение норм и объемов потребления местным населением природной продукции на специально отведенных для этих целей участках | Обеспечить возможность сбора местным населением лесной продукции (грибы, ягоды и пр.) без ущерба для возобновительной способности используемых природных ресурсов | Удовлетворены потребности местного населения в природной продукции без ущерба для ее возобновления | ГПУ | 2016-2019 | 10 | Собственные средства ГПУ |
| Направление 6.2. Социально-экономическая поддержка местного населения. |
| Планируется решение следующих задач: Обеспечить максимально-возможную занятость местного населения в рамках уставной деятельности ГПУ и осуществлять поддержку жизнеобеспечения жителей исходя из ограничений, определенных статусом ООПТ Снизить текучесть кадров и стимулировать приток квалифицированных работников в ГПУ Поддерживать партнёрские отношения ГПУ с местным населением |
| 6.2.1. | Содействие улучшению жилищных условий местного населения | Снизить текучесть кадров и стимулировать приток квалифицированных работников в ГПУ Поддерживать партнёрские отношения ГПУ с местным населением | Построен дом котеджного типа | ГПУ | 2016 | 800 | Собственные средства ГПУ |
| 6.2.2. | Поддержка местного населения в удовлетворении социально-бытовых нужд. | Снизить текучесть кадров и стимулировать приток квалифицированных работников в ГПУ Поддерживать партнёрские отношения ГПУ с местным населением | Улучшены социально-бытовые условия населения, вырос имидж ГПУ среди местного населения, уменьшилось воздействие на природные комплексы, усилились партнерские взаимоотношения | ГПУ Местные органы власти | 2016-2019 | 200 | Собственные средства заинтересованных Местный бюджет |
| 6.2.3. | Поддержание инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в границах заповедника. | Снизить текучесть кадров и стимулировать приток квалифицированных работников в ГПУ Поддерживать партнёрские отношения ГПУ с местным населением | Поддерживаются штатные условия эксплуатации инфраструктуры, расположенной в границах заповедника, не происходит расширения антропогенного пресса на природные экосистемы | ГПУ Местные органы власти | 2016-2019 | 200 | Собственные средства заинтересованных Местный бюджет Собственные средства ГПУ |
| 6.2.4. | Содействие обеспечению трудовой занятости местного населения. | Поддерживать партнёрские отношения ГПУ с местным населением | Созданы новые рабочие места для местного населения, а также улучшены социально-экономические условия труда на имеющихся рабочих местах | ГПУ | 2016-2019 | 25 | Собственные средства ГПУ |