PAGE  




Актуализированные мероприятия плана управления Березинским биосферным заповедником до 2030 года
Цели и задачи плана управления
Цель 1

Обеспечение условий сохранения в естественном состоянии природных комплексов и объектов
Задача 1.1. 

Обоснование и документальное оформление охранно-режимных мероприятий и внутрихозяйственного устройства территории заповедника 
Задача 1.2.

Обеспечение естественного течения природных процессов и устойчивого существования природного комплекса заповедника посредством снижения негативного воздействия внутренних и внешних факторов

Цель 2

Организация выполнения природоохранных мероприятий на территории заповедника
Задача 2.1.

Организация и проведение комплекса природоохранных мероприятий

Задача 2.2.

Совершенствование системы охраны территории Березинского заповедника

Цель 3

Контроль  состояния экосистем и происходящих в них процессов, объектов животного и растительного мира
Задача 3.1.

Проведение комплексного мониторинга экосистем Березинского биосферного заповедника
Задача 3.2.

Мониторинг состояния популяций охраняемых видов животных и  растений на территории заповедника. 
Цель 4
Обеспечение функционирования заповедника как модельного полигона для проведения научных исследований наименее нарушенных экосистем, их компонентов и процессов, протекающих в биосфере
Задача 4.1.

Научное обеспечение деятельности, функционирования и охраны заповедника

Задача 4.2. 

Активизация и укрепление международного сотрудничества, научное обеспечение исполнения международных договоров и соглашений 

Цель 5

Развитие на базе заповедника  экологического просвещения и туризма, оптимизация инфраструктуры эколого-туристической сферы 
Задача 5.1.

Развитие эколого‒просветительской деятельности Березинского заповедника

Задача 5.2.

Оптимизация условий для развития устойчивого, научно обоснованного познавательного  и экологического туризма в Березинском биосферном заповеднике

Цель 6

Информирование широких слоев общественности, органов местной власти и местного населения о деятельности  Березинского заповедника, в т. ч. для поддержания партнерских отношений ГПУ с местными жителями 
Задача 6.1.

Укрепление связей с общественностью и повышение ее осведомленности о функционировании Березинского биосферного заповедника

Задача 6.2. 

Обеспечение социально-экономической поддержки местного населения в качестве мер по минимизации его  воздействия на природные комплексы заповедника
Задача 6.3.
Создание условий для обеспечения функционирования заповедника  и жизнедеятельности граждан, проживающих в его границах
Мероприятия по охране и использованию  Березинского биосферного заповедника на  период до 2030 года
	№
	Мероприятия

	Ответственный
исполнитель
	Срок реализации
	Объем

финансирования, руб.
	Источник финансирования

	Цель 1

Обеспечение условий сохранения в естественном состоянии природных комплексов и объектов  

	Задача 1.1.

Обоснование и документальное оформление охранно-режимных мероприятий и внутрихозяйственного устройства территории заповедника

	1.1.1.
	Актуализация   Перечня специально выделенных участков заповедника, предназначенных для обеспечения функционирования заповедника  и жизнедеятельности граждан, проживающих в его границах (далее – Перечень)  при необходимости. 
	ГПУ

 
	2026‒2030
	финансирование не требуется
	-

	1.1.2
	Организация функционирования заповедника в соответствии с очередным базовым лесоустройством на основе  нового Лесоустроительного проекта  государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник» (далее – ГПУ).  
	ГПУ


	2028 -2030
	В соответствии с ежегодным финансовым планом
	Республиканский бюджет

	1.1.3.
	Обеспечение управления Березинским биосферным заповедником с учетом требований Всемирной сети биосферных резерватов Программы ЮНЕСКО  Человек и биосфера (МАВ)».   
	ГПУ
	2026-2030
	Финансирование не требуется
	-

	1.1.4.
	Преобразование территории Березинского биосферного заповедника (в случае необходимости).  
	ГПУ
	2026 - 2030
	В  соответствии с государственной программой (далее – ГП)
	Республиканский бюджет

	Задача 1.2.

Обеспечение естественного течения природных процессов и устойчивого существования природного комплекса заповедника посредством снижения негативного воздействия внутренних и внешних факторов 

	1.2.1.
	Оценка влияния автодороги  М3 (Минск-Витебск) на природные комплексы (в т.ч. учет случаев, мест и сроков гибели животных) и фрагментацию заповедника. 
	ГПУ
	2026-2030
	 1 000
	Собственные средства   ГПУ

	1.2.2.
	Разработка мероприятий по снижению негативного воздействия автодороги М-3 Минск -Витебск  на природные комплексы заповедника в ходе планируемой её реконструкции 
	Государственное предприятие «Белгипродор» совместно с ГПУ
	2030
	В соответствии с  проектом
	Республиканский бюджет

	1.2.3.
	Поддержание гидрологического режима Сергучского канала и озер Березинской водной системы в целях снижения темпов их эвтрофикации и сохранения естественных нерестилищ. 
	ГПУ


	постоянно
	1 000
	Собственные средства ГПУ

	1.2.4.
	 Контроль  нарушенности растительного покрова в результате воздействия рекреационных нагрузок на экологических тропах и маршрутах, в т.ч. в местах отдыха.   
	ГПУ

	ежегодно
	           2 000
	Собственные средства ГПУ

	1.2.5.
	Поддержание  открытых луговых и  болотных  экосистем путем  удаления на определенных участках деревьев и кустарников, кошения луговой и болотной растительности,  включая приобретение специальной техники. 
	ГПУ


	2026‒2030
	В соответствии с ГП
	Республиканский бюджет

	1.2.6.
	 Ликвидация очагов  произрастания инвазивных видов  растений, включенных в перечень видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию, на территории заповедника,   включая 
приобретение  специальной  техники и средств. 
	ГПУ


	2026‒2030
	В соответствии с ГП
	Республиканский бюджет

	1.2.7.
	Мониторинг возникновения и распространения очагов  произрастания инвазивных видов  растений, включенных в перечень видов 

растений, распространение и численность которых подлежат регулированию , с принятием мер по ограничению их распространения 


	ГПУ
	постоянно
	Финансирование не требуется
	-

	1.2.8.
	Мониторинг распространения  инвазивных  видов  растений, не включенных в  перечень видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию, включая оценку потенциала их дальнейшего распространения и угрозы естественным растительным сообществам (с принятием
 мер по ограничению их распространения при необходимости).

	ГПУ
	постоянно
	финансирование не требуется
	-

	1.2.9.
	Сохранение участков ветровалов и бурелома, возникших в результате воздействия аномальных природных явлений, в нетронутом виде, за исключением специально выделенных  участков. 

	ГПУ
	постоянно
	финансирование не требуется
	-

	1.2.10
	 Мониторинг функционирования восстановленных мелиоративных систем  на водосборах правобережных притоков Березины для   оценки их возможного влияния на природные комплексы заповедника. 

	ГПУ

	постоянно
	финансирование не требуется
	-

	Цель 2

Организация выполнения природоохранных мероприятий на территории заповедника   

	Задача 2.1.

Организация и проведение комплекса природоохранных мероприятий

	2.1.1.
	Привлечение диких животных для наблюдений за ними  в научно-исследовательских и эколого-просветительских целях путем создания кормовых полей и пахотных земель на местах бывших сельхозугодий.
	ГПУ


	2026‒2030
	10 000
	Собственные средства ГПУ

	2.1.2
	Проведение комплекса предупредительных мероприятий по ограничению распространения лесных пожаров, функционирование службы обнаружения и борьбы с лесными пожарами. 
	ГПУ


	2026‒2030
	5 000
	Собственные средства ГПУ


	2.1.3.
	Мониторинг влияния жизнедеятельности бобра на участки  леса  вдоль внутрихозяйственных дорог и проездов для принятия своевременных мер по снижению возможного  ущерба. 
	ГПУ
	постоянно
	500
	Собственные средства ГПУ

	2.1.4.
	Уборка бытового мусора  на территории заповедника


	ГПУ

 
	ежегодно
	финансирование не требуется
	-

	Задача 2.2.

Совершенствование  системы охраны территории заповедника

	2.2.1.
	Приобретение  специального транспорта, специальных средств и специального оборудования для повышения эффективности охраны природных комплексов заповедника, профилактики и борьбы с пожарами
	ГПУ
(ГП)
	2026-2030
	В соответствии с ГП 
	Республиканский

Бюджет 

Собственные средства ГПУ

	2.2.2.
	Поддержание  сети граничных,  информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных  щитов.
	ГПУ

(ГП)
	2026‒2030
	В соответствии с ГП
	Республиканский бюджет

	Цель 3

Контроль состояния экосистем и происходящих в них процессов, объектов животного и растительного мира  

	Задача 3.1.

Проведение  комплексного мониторинга экосистем  Березинского биосферного заповедника 

	3.1.1.
	Поддержание в рабочем состоянии сети постоянных пробных площадей  в лесных и болотных экосистемах, обеспечение ежегодного сбора полевых данных с учетом установленной периодичности. 
	ГПУ
	2026‒2030
	
2 500
	Собственные средства ГПУ

	3.1.2
	Проведение наблюдений за динамикой уровней грунтовых и поверхностных вод на сети гидрологических колодцев и гидрологических постах, включая приобретение приборов автоматического сбора информации    
	ГПУ
	постоянно
	Финансирование не требуется
	-

	3.1.3.
	Проведение комплексного мониторинга экосистем заповедника в соответствии с регламентами НС МОС 
	Национальная академия наук  Беларуси (далее-  НАН Беларуси) 
	2026- 2030
	В соответствии с ГП
	Республиканский 

бюджет 

	3.1.4.
	Проведение наблюдений за состоянием и динамикой численности популяций фоновых видов диких  животных (копытных, крупных хищников), на территории заповедника.  
	ГПУ

	2026‒2030
	5 000
	Собственные средства ГПУ

	3.1.5.
	Осуществление контроля над содержанием в реках и озерах растворенного в воде кислорода в периоды суровых зимних условий, и возникновения летних паводков и наводнений 
	ГПУ
	ежегодно
	финансирование не требуется
	-

	Задача 3.2.

Мониторинг состояния популяций охраняемых  видов  животных и  растений на  территории  заповедника

	3.2.1.
	Мониторинг состояния популяций охраняемых видов растений на территории  заповедника


	ГПУ 

	2026-2030
	2 000
	Собственные средства ГПУ

	3.2.2.
	Мониторинг состояния  Борисовско-Березинской микропопуляции  зубра 


	ГПУ 

	2026-2030
	2 000
	Собственные средства ГПУ

	3.2.3.
	Мониторинг современной численности,  структуры и динамики популяции бурого медведя в Березинском биосферном заповеднике

	ГПУ

	2026‒2030
	5 000
	Собственные средства ГПУ

	Цель 4
Обеспечение функционирования заповедника как модельного полигона для проведения научных исследований наименее нарушенных экосистем, их компонентов и процессов, протекающих в биосфере



	Задача 4.1.

Научное обеспечение деятельности,  функционирования и охраны заповедника

	4.1.1.
	Выполнение НИР «Динамика явлений и процессов в природных комплексах Березинского заповедника.  «Летопись природы»
	ГПУ
	2026-2030
	           В соответствии

 с планом НИР
	Республиканский бюджет

	4.1.2.
	Выполнение НИР «Эколого-биологическая оценка современного состояния и естественной динамики природных экосистем Березинского биосферного заповедника как эталона южной тайги в целях повышения эффективности его охраны и рационального использования»
	ГПУ
	2026-2030
	В соответствии с планом НИР
	Республиканский бюджет

	4.1.3.
	Подготовка и издание сборника «Особо охраняемые природные территории Беларуси. Исследования» 
	ГПУ


	ежегодно
	        50 000
	Республиканский бюджет

	4.1.4.
	Очередная аккредитация государственного природоохранного учреждения «Березинский биосферный заповедник» в качестве научной организации   
	ГПУ
	2027
	финансирование не требуется
	-

	4.1.5.
	Содействие в проведении научных исследований сторонними научными учреждениями и  учреждениями образования 
	ГПУ 
	2026‒2030
	финансирование не требуется
	-

	4.1.6
	Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации и профессиональной подготовки персонала  
	ГПУ
	2026‒2030
	5 000
	Собственные средства ГПУ         

	4.1.7.
	Внедрение научных разработок  заповедника в практику обоснования и проведения природоохранных и эколого-просветительских мероприятий 

	ГПУ
	2026‒2030
	финансирование не требуется
	-

	Задача 4.2. 

Активизация и укрепление международного сотрудничества, научное обеспечение исполнения международных договоров и соглашений

	4.2.1.
	Организация и проведение на базе заповедника конференций, выставок  и других мероприятий
	ГПУ
	ежегодно
	20 000
	Собственные средства ГПУ

Республиканский бюджет

	4.2.2.
	Обеспечение выполнения мероприятий по экспертизе Европейского Диплома для Березинского биосферного заповедника на период с 2020 по 2030 гг.
	ГПУ


	2026‒2030
	финансирование не требуется
	-

	4.2.3.
	Налаживание сотрудничества с биосферными резерватами России в рамках союзного государства между Республикой Беларусь  и Российской Федерацией
	ГПУ
	2026‒2030
	2 000
	Собственные средства ГПУ

	Цель 5

Развитие на базе заповедника  экологического просвещения и туризма, оптимизация инфраструктуры эколого-туристической сферы.   

	Задача 5.1.

Развитие эколого‒просветительской деятельности Березинского заповедника

	5.1.1.
	Обеспечение функционирования и обустройство  на базе заповедника инфраструктуры   экологического просвещения и туризма 
	ГПУ
	2026 ‒2030
	В соответствии с ежегодным финансовым планом
	Республиканский бюджет

Собственные средства ГПУ 

	5.1.2.
	Обеспечение функционирования сети «зеленых маршрутов» и экологических троп. 
	ГПУ 


	2026‒2030
	В соответствии с ГП
	Республиканский бюджет

	5.1.3.
	Дальнейшая реализация компонента «Зеленые школы» на базе Дома экологического просвещения и экологических троп
	ГПУ,

Учреждения образования


	2026-2030
	           2 500
	Средства заинтересованных учреждений образования

	5.1.4.
	Проведение эколого-образовательных туров и полевых практик для различных категорий учащихся республики и ближнего зарубежья, организация волонтерских лагерей. 
	ГПУ,

Учреждения образования     


	2026-2030
	5 500
	Средства заинтересованных учреждений образования

	5.1.5.
	Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов о заповеднике на белорусском, русском и английском языках, сопровождение сайта о заповеднике
	ГПУ
	ежегодно
	             В соответствии с ГП
	Республиканский бюджет

	Задача 5.2.

Оптимизация условий для развития устойчивого, научно обоснованного познавательного и экологического туризма в Березинском биосферном заповеднике

	5.2.1.
	Дальнейшее развитие и использование в эколого-просветительской деятельности  Музея  мифологии, Музея мёда и Музея  заповедного дела для обеспечения увеличения потока посетителей  
	ГПУ
	постоянно
	В соответствии  с ежегодным планом финансирования
	Республиканский бюджет, иные,

собственные средства ГПУ

	5.2.2.
	Укрепление материально‒технической базы для развития эколого-туристической деятельности 
	ГПУ

	2026‒2030
	В соответствии с ежегодным  планом
финансирования
	Республиканский бюджет иные Собственные средства ГПУ

	5.2.3.
	Организация и проведение мероприятий в рамках развития научно-познавательного туризма
	ГПУ, НАН Беларуси
	2026 -2030
	Финансирование не требуется
	-

	Цель 6

Информирование широких слоев общественности, органов местной власти и местного населения о деятельности Березинского заповедника, в т.ч. для поддержания партнерских отношений ГПУ с  местными жителями  

	Задача  6.1.

Укрепление связей с общественностью и повышение ее осведомленности о функционировании Березинского биосферного заповедника  

	6.1.1.
	Поддержание в актуальном состоянии и регулярное обновление  официального сайта о Березинском биосферном заповеднике
	ГПУ


	постоянно
	           2 000
	Собственные средства ГПУ

	6.1.2.
	Презентация заповедника на международных выставках и конференциях в Республике Беларусь и за рубежом
	ГПУ
	2026-2030
	10 000
	Собственные средства ГПУ

	6.1.3.
	Популяризация заповедника через средства массовой информации и через глобальную компьютерную сеть Интернет
	ГПУ
	постоянно
	3 000
	Собственные средства ГПУ

	6.1.4.
	Организация событийных мероприятий, праздников и природоохранных акций по поддержанию и повышению имиджа заповедника (День заповедника, Масленица, Купалье и др.)
	ГПУ
	ежегодно
	50 000
	Собственные средства ГПУ

	6.1.5.
	Проведение ежегодного международного фестиваля славянской мифологии «Путь Цмока» («Шлях Цмока»)
	ГПУ

	ежегодно
	В соответствии с программой
	Собственные средства ГПУ, иные источники

	6.1.6.
	Информирование населения о допустимых видах деятельности на территории заповедника 
	ГПУ
	постоянно
	финансирование не требуется
	-

	Задача 6.2. 

Обеспечение социально-экономической поддержки  местного населения в качестве мер по минимизации его  воздействия на природные комплексы заповедника

	6.2.1.
	Содействие улучшению жилищных условий местного населения для закрепления высококвалифицированных кадров в штате заповедника
	ГПУ


	2028‒2030
	180 000
	Собственные средства ГПУ

	6.2.2.
	Поддержка местного населения в удовлетворении социально-бытовых нужд
	ГПУ, местные органы власти
	2026‒2030
	финансирование не требуется
	-

	6.2.3.
	Содействие обеспечению трудовой занятости местного населения
	ГПУ
	2026‒2030
	финансирование не требуется
	-

	6.2.4.
	Содействие развитию среди местного населения народных промыслов и ремесел 
	ГПУ, местные органы власти
	2026‒2030
	финансирование не требуется
	-

	Задача 6.3.

Создание условий для обеспечения функционирования заповедника  и жизнедеятельности граждан, проживающих в его границах

	6.3.1.
	Осуществление разрешенных законодательством видов деятельности, направленных на обеспечение функционирования заповедника  и жизнедеятельности граждан, проживающих в его границах на специально выделенных участках  (Перечень прилагается)

	ГПУ
	2026 - 2030
	финансирование не требуется
	-


PAGE  

